关于6月份学校重点工作及各职能部门工作计划完成情况的通报

各部门：

根据学校6月份工作安排，学校办公室、党群工作部对学校重点工作及各职能部门工作落实情况进行检查，现将检查结果通报如下：

一、学校重点工作完成情况

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全工作 | 保卫处、学工处、各单位 | 已完成 |
| 2 | 制度建设 | 转设办、各部门 | 未完成 部门工作职责拟上会，文件已审批至校办(制度性文件在暑期统一上会研究) |
| 3 | 招生工作 | 招生就业处、各单位 | 已完成 |
| 4 | 毕业生工作 | 学工处、教务处、各单位 | 已完成 |
| 5 | 下一年度学校预算（初稿） | 计划财务处、各单位 | 已完成（专项经费还需重新上报） |

二、职能部门工作完成情况通报

1.完成部门：

学校办公室、党群工作部、宣传部、教务处、学工处、人事处、招生就业处、产学融合与对外合作办公室、计划财务处、审计处、外宣处、基建处、保卫处、转设办、招投标中心。

2.未完成部门及未完成原因：

| 部门 | 项目名称 | 未完成原因 |
| --- | --- | --- |
| 科技处 | 专题项目指导会、学术讲座 | 科技局领导因时间冲突，指导会延后 |
| 后勤管理处 | 毕业生寝室改造 | 已购买家具，7月中旬完成 |
| 图书馆 | 安装一卡通接口 | 一卡通接口专用网线已接好，相关设备已到位。因ILAS公司技术人员一直没有时间，延至7月初可安装完毕 |

学校办公室                 党群工作部

2018年7月3日